民航行业标准

《民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求  第1部分：编码及使用规则》（征求意见稿）

编制说明

《民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求  第1部分：编码及使用规则》编制组

2025年1月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求  第1部分：编码及使用规则》为2023年标准计划内项目，标准编制周期为1年。该标准由中国民用航空局空管行业管理办公室提出，牵头起草单位为中国民用航空总局第二研究所。

（二）主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中国民用航空总局第二研究所、中国民航科学技术研究院、南京航空航天大学、中国民用航空飞行学院、深圳市城市交通规划设计研究中心、国家基础地理信息中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国民航大学、南京智慧航空研究院。

编制组成员：邹翔、王丽伟、杨非、张建平、徐群玉、谢华、李诚龙、黎曦、周治武、叶虎平、韩鹏、唐滔、符玺、曾薪月、王鑫、顾文勇、郑远、汪玮、卫晋军。

（三）标准制定的背景、目的和意义

民用无人驾驶航空器（以下简称“无人机”）运行规模持续增长，相比有人驾驶航空体量呈现指数级增长，现有“靠人管”的空中交通管理模式下空域精细化水平低，无法适应无人机的飞行需求。由于无人机类型多、飞行任务多样、运行需求量大且动态多变，细化空域管理管理粒度，实时掌握空域动态，提升空域利用的时空效能，实现空域的精细化管理非常重要，因此急需开展基于网格划分的空域信息数字化用以支撑空域精细化管理。

虽然目前在地理信息等领域存在多种网格划分体系，但由于没有考虑无人机特性，无法直接应用，因此国内外众多民用无人机服务供应商纷纷建立了各自的空域网格体系，不尽相同，一定程度上阻碍了空域信息互联互通，造成了空域信息数字化水平不高的问题。因此，通过开展本标准项目研究，旨在提供一个统一的编码及使用规则，实现航行服务空域信息的数字化、网络化、智能化管理，通过高效利用空域和大幅提高查询计算效率，以提升空域精细化管理水平，有效解决无人驾驶航空器运行动态需求与空域资源供给不匹配的问题，充分释放飞行需求，进而促进无人机产业健康有序发展。

（四）主要工作过程

1．组建编制组

2023年1月，成立了以中国民用航空总局第二研究所（以下简称“民航二所”）为牵头方的标准编制组，确定了编制原则、技术路线和具体要求，正式启动了标准编制工作。

其中，民航二所负责标准技术路线和核心方法设计，以及标准文本的主要编写工作；中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）协助标准结构的梳理、标准文本的编制以及校审等工作；南京航空航天大学、中国民用航空飞行学院、深圳市城市交通规划设计研究中心、中国科学院地理科学与资源研究所、国家基础地理信息中心、中国民航大学、南京智慧航空研究院，主要负责国内外相关文献、技术资料的收集，以及无人机空域编码及使用试点验证走访调研等工作。

2．调研

（1）2023年2月，调研局方关于民用无人机空域信息数字化需求；

（2）2023年3月，调研安徽省通航控股集团有限公司关于民用无人机空域信息数字化需求；

（3）2023年5月，调研杭州低空产业发展有限公司关于民用无人机空域信息数字化需求。

3．开题评审

2023年6月19日，编制组参加了航科院组织召开的标准开题评审会。来自民航电信公司、民航数据通信有限责任公司、中国民航飞行学院空管学院、民航局空管局空管部、江西丰羽顺途科技有限公司的5位专家组成了开题评审组。中国民用航空局空管行业管理办公室作为民航局主管业务司局参加了会议。评审组听取了项目组的开题汇报，经论证质询，一致认为该项目立足民用无人机空域信息数字化问题，研究目标明确、内容具体、实施计划合理，同意该项目开题，并形成了如下3条建议与意见：

（1）进一步明确试验验证的方法；

（2）进一步考虑实际应用中的数据处理问题；

（3）进一步考虑与已有相关空域模型的衔接和一致性。

4．标准起草

编制组在标准起草中，充分借助行业专家智慧，通过线上、线下会议及小范围交流等形式，多次组织包括局方代表、无人机航行服务提供方、无人机运营企业、地理信息研究机构、电信运营商等单位代表，以及第三方系统开发商代表在内的各方专家研讨，充分吸取各方专家意见和建议，开展标准编制工作，过程主要包括：

（1）2023年6月至2024年7月，编制组开展标准起草工作，研究并提出空域网格编码规则、空域网格多元属性数据表征要求、空域网格信息存储查询要求和空域网格信息可视化要求等相关内容。

（2）2024年8月，编制组组织召开会议，邀请来自中国民航大学空管学院、中国民航飞行学院计算机学院、中科院地理所民航低空地理信息与航路重点实验室、国家地理信息中心地理信息分析部、南京智慧航空研究院和深圳市城市交通规划设计研究中心的7位专家对民用无人驾驶航空器空域信息数字化编码及使用相关需求和技术路线进行研讨。中国民用航空局空管行业管理办公室作为民航局主管业务司局参加了会议。

（3）2024年9月，编制组不断完善标准草案，最终形成了标准征求意见稿初稿。

5．中期评审

2024年10月15日，航科院在北京组织召开了中期评审会，来自中国民航管理干部学院、美团无人机、四川沃飞长空科技发展有限公司、珠海安擎科技有限公司、北京航空航天大学、中国民航大学、北京交通大学的7名专家组成了评审委员会。中国民用航空局空管行业管理办公室作为民航局主管业务司局参加了会议。评审委员会对标准征求意见草案进行了技术审查。会议听取了标准起草单位对标准征求意见草案编写情况的汇报，并进行了逐条评审。评审委员会一致认为该标准项目按照任务书要求，完成了中期相关工作，达到了计划目标，并形成了如下8条建议：

（1）建议将标准名称修改为《民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求  第1部分：编码及使用规则》

（2）建议增加引言，说明目的和拟制定的本系列其他标准的名称；

（3）建议进一步完善术语和定义、缩略语章节；

（4）建议将4和5.1的内容合并为一章；

（5）建议扩充编码，预留高度信息编码位；

（6）建议进一步完善第5章的图例说明；

（7）建议删掉第8章“空间网格信息可视化要求”；

（8）建议进一步补充完善编制说明。

6．形成标准征求意见稿

2024年10月至2025年1月，在评审专家的意见建议基础上，编制组不断修改完善标准文本，依据评审意见，将标准名称由《民用无人驾驶航空器空域信息数字化规范》更改为《民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求  第1部分：编码及使用规则》，同时邀请行业内专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成了标准征求意见稿。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

1．符合性原则

本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草，遵循国家现有政策，符合《中华人民共和国国家标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》等法律法规相关要求。

2．协调性原则

本标准在编制过程中，严格遵循与相关标准协调一致的原则，确保本标准编制的一致性，同时充分考虑与行业其它标准相关规范的技术及业务的连续性和协调性等问题。

3．适用性原则

本标准给出了无人机空域网格编码规则和空域网格使用规则，适用于无人机监管方和服务提供方的空域信息数字化管理工作。

（二）标准主要内容

本标准共包括5章正文。

第1、2、3章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义。

第4章对空域网格编码规则进行了规定。

第5章对空域网格使用规则进行了规定，包括空域网格多元属性数据表征和空域网格信息存储查询。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

编制组在标准编制过程中，采用调研、专家咨询等方式开展工作，充分调研国内外民用无人机空域信息数字化需求，以及目前国内外民用无人机服务提供方关于民用无人机空域信息数字化的现状，并经过与民航局空管办以及标准相关方的多次讨论和深入研究，形成了标准征求意见稿初稿。

（二）预期的经济效益

无。

（三）预期的社会效益

本标准的发布和实施，将有助于 92 部规章“E 章空中交通管理 第二节 空域管理”贯彻落实，有力推进无人机空管体系建设和无人机产业发展。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准，不存在版权问题。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

本标准按照 GB/T 1.1－2020 给出的规则起草，在编制过程中参考了《北斗网格位置码》（GB/T 39409-2020）、《地球空间网格编码规则》（GB/T 40087-2021）和《民用无人驾驶航空器系统身份识别 三维空间位置标识编码》（GB/T 43551-2023）。

- 七、重大不同意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

为满足民用无人机飞行需要，促进民用无人机产业发展，建议对本标准尽快在国内无人机服务提供方进行推广和实施。

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。